## Anexo F Histórico
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Programa presupuestario: E905 "Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
|  | Ramo : 04 | [17 empty] | Anexo F
Dependencia Responsable: Secretaría de Gobernación
No | RECOMENDACION | ANIO_RECOMENDACION | ORIGEN_RECOMENDACION | CRITERIO | DESC_ASM | TIPO_ASM | TEMA_ASM | TIPO_MEJORA | PRIORIDAD | DESC_ACT | AREA_COORD | AREA_RESP | INICIO | TERMINO | RESULTADO_ESPERADO | PRODUCTOS_ESPERADOS | AVANCE_ASM | AVANCE_ACT | FECHA_REPORTE | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
1 | Que el problema o necesidad especifique a la población o área de enfoque que atiende el Programa, de tal forma que no haya lugar a ambigüedades en su definición. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento, que permitirá atender la población o área de enfoque. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
2 | Adicionalmente y conforme a la MML, que la población objetivo sea el sujeto del problema definido. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento, que permitirá atender la población objetivo. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
3 | Actualizar el documento diagnóstico del Programa, si bien la vigencia del mismo es posible que se mantenga, es necesario asegurar lo anterior con la actualización de la información cuantitativa que contiene. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
4 | Incorporar en el documento de diagnóstico, al menos, los siguientes apartados: * Definición del sector o ámbito de seguridad privada; * Antecedentes, evolución, situación actual y prospectiva del sector o ámbito de seguridad privada; *Definición del problema o necesidad que se pretende atender, que deberá ser igual al definido en el Árbol de Problemas; *Causas del problema definido; *Efectos del problema definido; *Árbol de Problemas; *Árbol de Objetivos; *Justificación teórica, empírica (en su caso) y jurídica de la intervención a llevar a cabo por el Programa; *Definición, caracterización, cuantificación (incluyendo metodología y fuentes de información) y ubicación geográfica de la población o área de enfoque que sufre el problema – población o área de enfoque potencial (en caso de ser posible, diferenciar entre mujeres y hombres); *Definición, caracterización, cuantificación (incluyendo metodología y fuentes de información) y ubicación geográfica de la población o área que sufre el problema y que pretende ser atendida por el Programa – población o área de enfoque objetivo (en caso de ser diferente a la anterior) (de ser posible, diferenciar entre mujeres y hombres); *Evolución de cobertura del Programa – relacionada con la población o área de enfoque atendida; y, *MIR con indicadores y metas. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento considerando los elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
5 | Evitar que en el Árbol de Problemas se incluyan causas y efectos similares, como por ejemplo: CAUSA Las instituciones titulares de una Licencia Oficial Colectiva (LOC), desatienden las observaciones y recomendaciones contenidas en el dictamen emitido por la DGSP; y EFECTO Incumplimiento por parte de las instituciones titulares de una LOC, de las observaciones y recomendaciones formuladas por la DGSP. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento considerando los elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
6 | Adecuar la redacción de las causas para, entre otros, evitar que en su planteamiento se incluyan los objetivos, como en el caso de: Se requiere intensificar las acciones de supervisión para identificar las empresas que no cumplen con la normatividad. En este caso en específico sería más recomendable la siguiente redacción: Las acciones de supervisión son insuficientes para identificar a las empresas que no cumplen con la normatividad. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento, considerando los elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
7 | Incorporar en los documentos de planeación o diagnóstico del Programa evidencia (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los apoyos o componentes o a las acciones dirigidas a la población o área de enfoque objetivo. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento considerando los elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
8 | Documentar los mecanismos para la depuración y actualización de la información sobre la población beneficiaria del Programa y también sobre los demás registros que se utilizan y administran. Incorporar información sobre las acciones de supervisión y verificación y sus resultados. Ello permitirá conocer de mejor manera la evolución de los prestadores de servicio en materia de cumplimiento a la normatividad. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento considerando los elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico. *Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
9 | Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes que están identificados en los Árboles de Problemas y de Objetivos y en el documento normativo o institucional (Manual de Organización Específico). | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores para Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
10 | También es importante identificar de manera adecuada el Propósito del Programa, como la esencia que motiva su existencia. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
11 | Ver recomendaciones a la MIR. [Anexo 5. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados] | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
12 | Incluir en los documentos de diagnóstico y de metodologías la cuantificación de la población potencial (que, de acuerdo con la metodología equivaldría a la suma de todas las prestadoras de servicios que han solicitado autorizaciones de operación), así como especificar el hecho y la razón por la cual las poblaciones objetivo y atendida son iguales. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento considerando los elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
13 | Desarrollar una estrategia de cobertura del Programa, con vistas a alcanzar la atención de la totalidad de la población potencial. La estrategia debe incluir, al menos: * Justificación teórica, empírica (en su caso) y jurídica de la intervención a llevar a cabo por el Programa; * Definición, caracterización, cuantificación (incluyendo metodología y fuentes de información) y ubicación geográfica de la población o área de enfoque que sufre el problema – población o área de enfoque potencial (en caso de ser posible, diferenciar entre mujeres y hombres); *Definición, caracterización, cuantificación (incluyendo metodología y fuentes de información) y ubicación geográfica de la población o área que sufre el problema y que pretende ser atendida por el Programa – población o área de enfoque objetivo (en caso de ser diferente a la anterior) (de ser posible, diferenciar entre mujeres y hombres); *Evolución de cobertura del Programa – relacionada con la población o área de enfoque atendida; *El presupuesto que requiere el Programa para atender a su población o área de enfoque objetivo en los próximos cinco años; *Metas de cobertura anuales para los próximos cinco años y criterios de definición; *El momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo; y, *La estrategia a seguir para mantener la cobertura, en caso de que se determine que la población potencial y objetivo hayan convergido. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento, para el desarrollo de una estrategia de cobertura del Programa, con vistas a alcanzar la atención de la totalidad de la población potencial. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
14 | Hacer una revisión al análisis realizado en los Árboles de Problemas y de Objetivos para tener claridad en la determinación de la MIR del Programa. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento, considerando los elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico, así como al Árbol de Problemas y Objetivos. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
15 | Analizar de nueva cuenta el nivel Actividades para incorporar los medios que son necesarios para la consecución del objetivo de cada uno de los Componentes | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
16 | Definir adecuadamente los Componentes del Programa tomando como base el análisis realizado en los Árboles de Problemas de Objetivos. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
17 | Redactar el resumen narrativo con base en la metodología recomendada en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (SHCP), en adelante Guía, que, que señala que el Componente debe ser redactado como Productos terminados o servicios proporcionados + Verbo en participio pasado. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
18 | Hacer una revisión al análisis realizado en los Árboles de Problemas y de Objetivos para tener claridad en la determinación del Propósito del Programa. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 1. Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". | Específico | Diseño | Modifica | Medio | * Llevar a cabo sesiones de planeación de las que derivarán documentos de planeación y seguimiento, considerando los elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico, así como al Árbol de Problemas y Objetivos. * Actualizar el Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito". |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Identificación del área de enfoque o población objetivo a atender, * Que la población objetivo sea el sujeto del problema definido, * Actualización de la información cuantitativa que contiene, * Incorporar apartados, * Incorporar evidencia, * Árbol de Problemas y Objetivos actualizados, * Depuración y actualización de la información, * Cuantificar la población potencial, * Actualizar una estrategia de cobertura del Programa. | Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito" |  |  |  | Documento del Diagnóstico específico para el Pp E905 "Regulación de los Servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito"
19 | Modificar la característica b) para que sea: Su logro está controlado por los responsables del Pp. Considerar, además, que la misma característica se pide actualmente del Fin en la siguiente pregunta (16). [El Propósito definido en la MIR no es consecuencia directa del resultado de los componentes (a). Como se señaló en la respuesta a la pregunta anterior, el Componente único incluido en la MIR no aporta ningún valor para la realización del Propósito. Esto se debe a que el Propósito es en realidad un Componente del Programa, es decir, que para un correcto funcionamiento del Programa es necesario efectuar visitas de verificación, pero la función del Programa no es hacer esto, o, al menos, no únicamente. Por otro lado, el logro del Propósito registrado está completamente controlado por los responsables del Programa (b), ya que éstos son quienes programan las visitas y las llevan a cabo. El Propósito no incluye un objetivo (c), ya que no se menciona el resultado que quiere inducir el Programa en la población objetivo o área de enfoque. El Propósito debe responder a la pregunta ¿qué cambio se desea lograr en la población objetivo?, lo cual no se verifica en la forma actual de la MIR.] | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
20 | Construir la MIR con base en lo establecido por la Guía. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
21 | A nivel Propósito, es necesario definir indicadores que midan la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
22 | Incorporar los elementos faltantes para el resto de los indicadores, así como realizar las correcciones pertinentes en las Definiciones de cada indicador. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
23 | Definir un nuevo Propósito para la MIR e incluir indicadores con sus fichas técnicas completas, conforme a las recomendaciones de la Guía. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
24 | Elaborar las fichas técnicas de los indicadores que no cuentan con ella. Se sugiere elegir fuentes de información que sean accesibles al público en general, de tal manera que cualquier persona que quiera dar seguimiento al comportamiento de los indicadores del Programa lo pueda hacer. Se debe hacer referencia a documentos que se produzcan de manera sistemática y con un nombre específico (por ejemplo, Informe de autoevaluación). En la medida de lo posible, los medios de verificación para la construcción de los indicadores deben encontrarse en instituciones externas al Programa (INEGI, CONEVAL, entre otros), sobre todo para los indicadores de los niveles Fin y Propósito. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
25 | Debe definirse de manera adecuada el objetivo para cada nivel de la MIR. A partir de esto, elegir indicadores adecuados que permitan establecer de manera directa (si es posible) o indirecta el logro para cada nivel. | 2017 | Evaluación de Diseño | Justificación | 2. Mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. | Específico | Indicadores | Modifica | Medio | * Documentar el ejercicio completo de la Metodología de Marco Lógico que permita mejorar la MIR del Pp E905, conforme a la normatividad aplicable. *Incorporar Fichas técnicas a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad. |  | Dirección General de Seguridad Privada | 2018-05-02 | 2019-08-30 | * Incorporar en la MIR una serie de Actividades y Componentes, * Adecuar el Propósito de la MIR, * Contar con una MIR actualizada, * Analizar los indicadores a nivel Actividad de la MIR, * Definir los indicadores a nivel Componentes de la MIR, * Redactar el resumen narrativo acorde a la Guía, * El propósito contribuye a lograr del Fin, * Alineación de la MIR conforme a la Guía, * El propósito mide la aportación del mismo al cambio en las condiciones su población o área de enfoque. | *Fichas técnicas de Indicadores * Matriz de Indicadores de Resultados. |  |  |  | *Formato Fichas técnicas de Indicadores * Formato Matriz de Indicadores para Resultados.
Datos del enlace con la SHCP
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:

## Descripción de Variables
NOMBRE VARIABLE | DESCRIPCIÓN VARIABLE
RECOMENDACION | Recomendación o hallazgo identificado en la evaluación externa o informe, atendible mediante la creación de uno o varios Aspectos Susceptibles de Mejora.
AÑO_RECOMENDACION | Año en el que se realizó la evaluación o informe a partir dea cual se generó el Aspecto Susceptible de Mejora.
ORIGEN_RECOMENDACION | Tipo de evaluación o informe en el que se encuentran las recomendaciones o hallazgos a partir de los cuales se generó el Aspecto Susceptible de Mejora.
CRITERIO | Características que preferentemente deben de cumplir las recomendaciones o hallazgos de las evaluaciones para que las dependencias y entidades les den seguimiento como Aspecto Susceptible de Mejora; incluye las siguientes: • Claridad: Estar expresado en forma precisa; • Relevancia: Ser una aportación específica y significativa para el logro del propósito y de los componentes del programa federal; • Justificación: Estar sustentado mediante la identificación de un problema, debilidad, oportunidad o amenaza; y • Factibilidad: Ser viable de llevar a cabo, en un plazo determinado, por una o varias instancias gubernamentales.
DESC_ASM | Descripción de los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa y/o informes, que están siendo o fueron atendidos para la mejora del programa.
TIPO_ASM | Clasificación que distingue al Aspecto Susceptible de Mejora de acuerdo a los actores necesarios para su cumplimiento; incluye los siguientes: • Aspectos específicos: aquéllos cuya solución corresponde a las unidades responsables; • Aspectos institucionales: aquéllos que requieren de la intervención de una o varias áreas de la dependencia y/o entidad para su solución; • Aspectos interinstitucionales: aquéllos que para su solución se deberá contar con la participación de más de una dependencia o entidad; y • Aspectos intergubernamentales: aquéllos que demandan la intervención de gobiernos estatales o municipales.
TEMA_ASM | Clasificación que distingue al Aspecto Susceptible de Mejora de acuerdo a la parte o aspecto del programa que pretende mejorar; incluye los siguientes: • Diseño • Operación • Resultados • Productos • Indicadores • Cobertura • Planeación • Ejecución • Evaluación • Otros
TIPO_MEJORA | Clasificación que distingue al Aspecto Susceptible de Mejora de acuerdo a la acción que realiza para mejorar el programa, incluye los siguientes: • Corrige: Corrige actividades o procesos del programa, específicamente aquellas relacionadas con el nivel de Actividad de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa. • Modifica: Modifica apoyos del programa, específicamente aquellos relacionados con el nivel de Componente de la Matriz de Indicadores de Resultados del programa. • Adiciona: Se refiere a aquellos Aspectos Susceptibles de Mejora que buscan reforzar el programa por medio de la generación de sinergias con otros o incluso la fusión de dos o más en uno solo. • Reorienta: Se refiere a aquellos Aspectos Susceptibles de mejora que buscar reorientar sustancialmente el programa, por lo que están relacionados con el nivel de Propósito de la Matriz de Indicadores de Resutlados del programa. • Suspende parcial o totalmente el Programa: Se refiere a aquellos Aspectos Susceptibles de Mejora cuyo cumplimiento consiste en la suspensión parcial o total del programa.
PRIORIDAD | Clasificación que distingue al Aspecto Susceptible de Mejora de acuerdo a su contribución al logro del Fin y Propósito del programa; incluye los siguientes: • Alta • Media • Baja
DESC_ACT | Descripción de la actividad diseñada para dar atención y cumplimiento al Aspecto Susceptible de Mejora.
AREA_COORD | Área responsable de la coordinación de las demás áreas encargadas de llevar a cabo las actividades diseñadas para dar atención y cumplimiento al Aspecto Susceptible de Mejora.
AREA_RESP | Área o áreas de la dependencia y/o entidad encargadas, en sus respectivas atribuciones, de llevar a cabo las actividades diseñadas para dar atención y cumplimiento al Aspecto Susceptible de Mejora.
INICIO | Fecha en la cual se inicia el seguimiento del Aspecto Susceptible de Mejora para su implementación.
TERMINO | Fecha en la cual se estima dar cumplimiento al Aspecto Susceptible de Mejora.
RESULTADO_ESPERADO | Descripción de lo que se espera obtener con la actividad (o actividades) que se desarrolle para el cumplimiento del Aspecto Susceptible de Mejora.
PRODUCTOS_ESPERADOS | Descripción de el o los productos específicos que se espera generar (los cuales pueden ser documentos, sistemas informáticos, páginas web, entre otros, de acuerdo a la naturaleza del Aspecto Susceptible de Mejora) para dar seguimiento y/o cumplimiento al Aspecto Susceptible de Mejora.
AVANCE_ASM | Porcentaje de avance del Aspecto Susceptible de Mejora en el trimestre correspondiente a su reporte.
AVANCE_ACT | Porcentaje de avance de la actividad (o actividades) comprometida para dar atención y cumplimiento al Aspecto Susceptible de Mejora, en el trimestre correspondiente a su reporte.
FECHA_REPORTE | Fecha en la que se registra el avance de la actividad (o actividades) y el Aspecto Susceptible de Mejora.
EVIDENCIA | Nombre del documento (o documentos) mediante el cual se comprueba el cumplimiento al 100% del Aspecto Susceptible de Mejora.

## Hoja1 (hidden)
Evaluación Complementaria
Evaluación de Consistencia y Resultados
Específico | Alto | Evaluación Costo - Efectividad
Institucional | Medio | Evaluación de Diseño
Interinstitucional | Bajo | Evaluación Específica
Intergubernamental |  | Evaluación Específica de Desempeño
Evaluación de Impacto
Evaluación de Indicadores
Evaluación de Procesos
Evaluación de Satisfacción de Beneficiarios
Otros Informes Externos